## Blad1
Arbetsplan |  | Ansvar
Projekt Fokus Vombsjön |  | LP | Linda Parkefelt
|  | CA | Christian Alsterberg
|  | EW | Emil Winqvist
|  | AO | Anna Olsson
Denna bilaga utgör ett ”levande” dokument då Aktiviteter i tabellen nedan justeras löpande efter behov och rådande möjligheter.
För förtydliganden om innehåll och syfte för resp. aktivitet, se dokument "Beskrivning aktiviteter"
Aktiviteter |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön
1.1 | Digitalisering och arkivering tillgängliga rapporter (arbetsmoment A-B) | 2018: LP, AO | 2018: Konsult Ekologigruppen, levererades 190215.
1.2 | Digitalisering och arkivering ej tillgängliga rapporter | 2020: CA, LP; 2021: CA, LP | 2020: Konsult Ekologigruppen, arbetet påbörjades, planerad leverans 200630 sköts upp pga allokering av medel (till akt 4.1). 2021: Slutförs våren, Ekologigruppen.
1.3 | Tillgängliggörande digitaliserade rapporter | 2021: CA, LP | 2021: Slutförs hösten, IT inom KVR, när 1.2 (ovan) är slutförd.
1.4 | Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av mätdata | 2022: LP, CA | 2022: Planerad start när 1.3 (ovan) är slutförd.
2 | Status Vombsjön
2.1 | Status idag (nutid) (arbetsmoment A-D)
2.1.1 | Projekt "Hur påverkar extremväder algblomningar?" | [8 empty] | 2019-2021: Samarbete med Lunds Universitet (extern finansiering FORMAS). 2020: Medborgarforskning "Algväktare" (provtagning Vombsjön juli-sept). 2021: Provtagning, analys data och slutsatser, Lunds Universitet (ev. förlängning pga Covid), samt Algväktare Juli-Sept. | Justerad | bar: 2019 to 2021
2.2 | Vombsjöns tidigare status (dåtid) (arbetsmoment A-C)
2.2.1 | Projekt "Hur påverkar extremväder algblomningar?" | [8 empty] | Se 2.1.1 ovan. | bar: 2019 to 2021
2.3 | Vombsjöns hydrologi (nutid och framtid) (arbetsmoment A-C)
2.4 | Den varierande vattennivåns påverkan (dåtid och nutid)
2.5 | Konkretisering av vattendirektivet och vad det innebär för vattenförvaltningsarbetet med Vombsjön | 2020: CA, LP; 2021: CA, LP, EW | 2020: Anställd Sydvatten (August Bjerkén) drygt 6 månader heltid, start 200518 (uppehåll 24 aug-6 okt), leverans 201231. 2021: Slutbearbetning och spridning, CA, EW och LP.
3 | Miljöövervakning – Framtagande av förslag på miljöövervakningsprogram och specialundersökningar
3.1 | Kartläggning miljöövervakning, litteratursammanställning | 2018: LP; 2019: LP; 2020: LP; 2021: LP, EW | 2018: Anställd Sydvatten (Maja Eklund), levererades 181025. 2019: Granskning EG'n, leverans 191115. 2020: Fortsatt granskning Ekologigruppen, levererades 200630. 2021: Granskning slutförd våren, EW. Hos EGn för sista justering, slutförs våren. | Justerad
3.2 | Framtagande av förslag (arbetsmoment A-B) | 2020: LP; 2021: LP, EW | Ingår i 3.1 ovan.
3.3 | Genomförande av förslag och utvärdering | [8 empty] | 2021-2023: Utföres som en del av recipentkontrollprogrammet, KVR. | bar: 2021 to 2023
3.4 | Slutligt förslag | 2023: CA, LP; 2024: CA, LP | 2023: Planerad start när 3.3 (ovan) är slutförd.
4 | Fiskförvaltning - Utredning om förvaltning av fiskbeståndet i syfte att optimera vattenkvalitet
4.1 | Kartläggning fiskbestånd (arbetsmoment A-C)
4.1.1 | Kartläggning fiskbestånd, litteratursammanställning | 2019: LP; 2020: LP; 2021: LP, EW | 2019: Anställd Sydvatten (Maja Eklund), levererades 190823. Granskning Ekologigruppen, leverans 191115. 2020: Fortsatt granskning Ekologigruppen, levererades 200630. 2021: Slutbearbetning (Ekologigruppen), sedan granskning hösten (EW). | Justerad
4.1.2 | Nätprovfiske | 2020: CA, LP; 2021: CA, LP, EW | 2020: Provfisket genomfördes, Jimmy Lindahl, 1a halvan augusti. 2021: Sammanställande rapport leverades 210129 (Ekologigruppen), granskas våren (arbetsgruppen).
4.1.3 | Notprovfiske | 2020: CA, LP | 2020: Provfisket genomfördes, KlaraVatten, 201130-201202. Observatör Leif Nilsson. 2021: Rapport levererades 210211 (KlaraVatten).
4.1.4 | Elfiske | 2021: CA, LP | 2021: Genomförs månad(er)? (Eklövs Fiske och Fiskevård). | Justerad
4.1.5 | eDNA-analys | [8 empty] | 2020: Provtagning i Vombsjön genomfördes, AquaBiota, 201214. 2021: Sammanställande rapport levererad april 2021 (AquaBiota), ev. slutbearbetning av rapport våren (CA, EW, LP). | Justerad | bar: 2020 to 2021
4.1.6 | Formalisera fångstdata yrkesfisket | 2021: CA, LP | 2021: Arbete påbörjas, översyn av data EGn våren, levererades mars (prel). | Justerad
4.1.7 | Predationstryck fågel | 2021: CA, LP, EW; 2022: CA, LP, EW | 2021: Förarbete (prel.), ser över/sammanställer bef. litteratur och kunskap. 2022: Genomförs. | Justerad
4.2 | Förvaltning fiskbestånd (arbetsmoment A-C) | 2021: CA, LP; 2022: LP, CA | 2021: Utförs hösten (prel.).
5 | Intern fosforbelastning – Utredning om mekanismer och processer som påverkar internbelastning samt utvärdering av åtgärder
5.1 | Utredning mekanismer och processer för internbelastning av Vombsjön
5.1.1 | Projekt "Fosforläckage från sediment - gamla synder som utgör sista hindret för långsiktig restaurering av sjöar” | [8 empty] | 2019-2021: Samarbete med Lst och SLU (inom EU's miljöprogram LIFE och RichWaters "Sve risksjöar för intern övergödning", extern finansiering FORMAS). 2019: Provtagning i Vombsjön, konsult Ekologigruppen. 2020: Fortsatt provtagning i Vombsjön, konsult Ekologigruppen. 2021: Datahantering (kvalitetssäkring), färdigställa verktyg (modell) och slutsatser (SLU). | bar: 2019 to 2021
5.1.2 | Analys profildata | 2019: LP; 2020: LP; 2021: LP, EW | 2019: Analys profildata (Tove Rappmann, anställd Sydvatten), levererades 190822. Sammanställning o analys , konsult Ekologigruppen, leverades 191115. 2020: Fortsatt sammanställning och analys, konsult Ekologigruppen, levererades 200630. 2021: Granskning slutförs våren (EW), sedan åter till Ekologigruppen för slutbearbetning sommaren.
5.2 | Utvärdering åtgärder och framtagande av förslag, litteratursammanställning (arbetsmoment A-B) | 2019: LP; 2021: ?; 2022: CA, LP, EW | 2019: Anställd Sydvatten (Tove Rappmann), leverades 190823. 2021: Sommarjobbare Vombveket 28 juni-20 aug, 60% av heltid (Rebecka Sterner, forts. på Toves arbete). 2022: Påbörjas om möjlighet finns. | Justerad
6 | Extern fosforbelastning1
6.1 | Fysiska åtgärder, kommunikation | [8 empty] | Uppsökande verksamhet i form av dialogmöten och genomförande av fysiska åtgärder.
6.1.1 | Vattendialog Vanstadbäcken samt vattenvårdsåtgärder i Vanstad | [8 empty] | 2021: Anläggande av vattenvårdande åtgärder som våtmark och översilning, samt miljöövervakningsinsats utförs. | bar: 2020 to 2021
6.1.2 | Vattenvårdande åtgärder sjön Vassen och Mölledammen | [8 empty] | Under utredning, kommunikation med Övedskloster och lst. Tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen 2021. Åtgärder 2022 | bar: 2020 to 2022
6.1.3 | Våtmark vid Hjularöd | [8 empty] | En våtmark på ca 1.3 ha. Syftet är biologisk mångfald, flödesdämpning och näringsretention. | bar: 2021
6.1.4 | Fosfordammar och temporär fördröjning vid Östraby | [8 empty] | Tre stycken mindre fosfordammar (totalt ca 0.4 ha) samt en översvämningsyta som bidrar till vattenhushållning samt förbättrad vattenkvalité. Samtliga dammar bidrar till en bättre biologisk mångfald. | bar: 2021
6.1.5 | Fördjupad provtagning i Torpsbäcken samt övriga tillrinningsområdet | [8 empty] | Torpsbäcken: Bottenfauna undersökning för att påvisa att vattenförekomsten inte har dålig status. Övriga tillrinningsområdet: provtagning av vattenkvalité på 10 olika platser, ca 10ggr under 2021. | bar: 2021
7 | Kommunikationsarbete2
7.1 | Framtagande av logo | 2018: LP, AO; 2019: LP, AO | 2018-2019: Konsult Kmade (Kristina Kåreby), levererades 190708.
7.2 | Startmöte | 2018: LP, AO | 2018: Genomfördes i november.
7.3 | Hemsida3 | LP, AO | LP, AO | CA, LP | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | Löpande. 2021: Översyn layout och innehåll, våren.
7.4 | Informationsmöte4 |  | LP, AO |  | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | 2018: Ersattes av 7.2 ovan. 2019: Inställt, dock förberedande arbete utfört. 2020: Inställt. 2021. Digitalt möte 10 juni. | Justerad
7.5 | Presentationer3 | LP, AO | LP, AO | CA, LP | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | Löpande. 2021: Reportage SVT, inspelning 10 maj, sändning okänd. | Justerad
7.6 | Temadagar4 |  |  |  | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | CA, LP, EW | 2021-ffr: Om möjlighet finns. 2021: Ev. i samband med Biosfärsområdets (Vombsjösänkan) verksamhet.
1 Arbetet utgörs i huvudsak av utbyte (kunskaper, erfarenheter, nätverk, m m) mellan Fokus Vombsjön och KVR. Fokus Vombsjön driver projekt, medfinansierar vattenrådets aktiviteter och deltar i deras arbete på annat sätt om behov och möjlighet uppstår.
2 Delar av kostnaderna täcks av projektledartjänsterna inom projektet.
3 Löpande.
4 1 ggr/år, höst. Akt 7.4 och 7.6 kan samköras.
Förarbete, ex. förstudie i mindre omfattning samt författande av ansökningar för externa medel.
Genomförande
Avvaktar
Arbete avslutat